## 不具合管理票
不具合管理票
不具合発見者記載 |  | マスタ
不具合管理 No | 1 | 原因分類
対象 (機能・画面・帳票) | 「○○」画面 | 単純ミス
発見日 | 2000-01-15 | 考慮漏れ
発見者 | ○○ | 要件漏れ
発生事象 | 「◇◇」ボタンを押下しても「◇◇」ダイアログが表示されない。 | その他
再現手順 | 1. ブラウザで https://example.com に遷移する。 2. 「○○」リンクを押下し「○○」画面を表示する。 3. 「◇◇」ボタンを押下する。
不具合証跡リンク | 「不具合証跡」シートを参照
関連テスト仕様書 | テスト仕様書_01.xlsx
関連テストケース No | 1
調査・対応者記載
調査・対応者 | △△
調査結果 | 「◇◇」ボタン押下時のイベント定義が onclick ではなく onkeydown と実装されていた。 要件は「ボタンクリック時」に動作することが正しいので、onclick イベントに修正した。
対応後証跡リンク | 「対応後証跡」シートを参照
原因分類 | 単純ミス
調査・対応完了日 | 2000-01-15