## 工程定義・マスタスケジュール
工程定義・マスタスケジュール
No | 工程名 | 概要 | 開始日 | 終了日 | 詳細
1 | 要件定義 | 実現したい要件を決定する | 2000-01-01 | 2000-02-01 | ・2000-01-15：終了日を 2000-01-25 から 2000-02-01 に延長・後工程についても日付をスライドした
2 | 概要設計 | システム実現方式、構成を決定する
3 | 共通設計 | 技術検証を実施する。標準化、規約を策定する。インフラ、運用設計を行う
4 | 基本設計 | 機能、画面、データ、バッチを設計する
5 | 開発環境構築 | 開発環境を整備する
6 | 実装 | 実装・単体テストを実施する
7 | 結合テスト | 結合テストを実施する
8 | 総合テスト | 総合テストを実施する
9 | 運用テスト | 移行計画書、運用手順書を作成し、移行テスト、運用テストを実施する
10 | リリース | リリース作業を実施する