## WBS
WBS | [11 empty] | 参考：開発マイルストーン
No | タスク |  |  |  | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 先行タスク ID | 担当
| 大項目 (工程) | 中項目 (機能) | タスク ID | 小項目 (タスク) | 開始日 | 工数 (日) | 終了日 | 開始日 | 進捗率 | 終了日
1 | 要件定義 | 現行仕様を調査する | T001 | 〜〜業務フローを作成する | 2000-01-01 | 1 | 2000-01-02 | 2000-01-01 | 100% | 2000-01-01 | - | ○○
2 |  |  | T002 | 〜〜課題一覧を作成する | 2000-01-02 | 2 | 2000-01-04 | 2019-10-02 | 80% | - | T001 | ○○
3 |  | 要件を定義する | T003 | 〜〜要件定義書を作成する | 2000-01-04 | 3 | 2000-01-07 | 2019-10-04 | 50% | - | T002 | ○○
4 | [6 empty] | -
5 | [6 empty] | -
6 | [6 empty] | -
7 | [6 empty] | -
8 | [6 empty] | -
9 | [6 empty] | -
10 | [6 empty] | -
Formulas:
終了日 = IF(AND([予定] <> "", [工数 (日)] <> ""), [予定] + [工数 (日)], "-")